## 云蚂蚁商城
内容 | 备注 | 相关
提交表单金额 | 提交表单数目没有计算进去,金额显示不正确，购物车还有点小bug，增加会乘2,购物车刷新会加减数目会出现bug,别人修改的，少个(),优先级问题 | OK,也错了一个字段，居然刚看到
手机团购显示产品 | 后台产品与前台显示不符合,加入购物车动画效果 ,checked=1即可 | ok
退换货修改 | 1.选择网银，开户行必填 OK 2.原因要求选择，客户不能填写 OK 3.客服审核后还能查看所有订单 OK 4.导出到excel功能 OK 特定的时间还有待修改 5.日期为申请退款日期 OK 6.审核页面客户可选择退款去向 OK
手机app反馈意见 | 一个输入框，下面点击发表提交，后台加一个显示表 | OK，显示表以前就有feedback
手机端的自提点显示内容不正确 | 传递数据时加一个areaid，查询时用areaid匹配
二次付款蚂蚁盾付款不消耗 | 默认显示的是第一次支付宝付款的，真正付款成功后字段没有更新 | pay/mayipay/pay.php
原因必填
全额支付会出现问题 | 应该是上次那个是否选中的问题
退款处加个选择退款帐号 | 感觉应该从哪里来到哪里去，但领导要求就按领导的改
手机app不能增加地址 | 应该是那个默认插入只能在电脑端生效,回到以前了，以前的是好的，不知道怎么测试出问题了，那个app的缓存太伤人了
订单详情里放入订单状态 | OK | http://yunmayi/app/orderDetail.php?orderId=2014101552535410
查看物流 | 查看物流点击不进去了 | 去除配置即可，有人改动了文件，产生了致使错误
手机增加地址貌似不行
app中地址少于2不显示，只有一个地址不显示 | OK，在上面执行了一次
修改密码提示，没有地址提示,购物车小数js有误差 | 购物车可填入从cookie里返回的值,没有地址提示OK,没有提示很多是app里不支持alert属性
购物车加减 | 判断是否是数字,如果输入数字会乱码 | OK
提示改成黑色背景，过一会就消息，不需要点确认按钮 | OK
手机购物车增加修改数量总金额改变功能 | OK
1.支付宝跳转出错 2.“我的云蚂蚁”中点击“关联微博”，跳转的是首页 3.商品加入购物车后，在购物车中点击商品，跳转不到商品详细页，安卓是空白，IOS是一直加载中 | OK | 不是支付错误，只是如果没选择门店，少个判断
手机立即购买不行 | 加入购物车后可以立即购买 | 修改好了，删除了添加的的功能就好了
地图不需要点击就加载网站 | 应该是默认传递参数 | 张泽友要修改，暂时不动
二次付款加地图
申请退款流程 | 客户退款->客服退款显示->->客服审核通过->财务退款显示->购物完成并删除 | http://www.yunmayi.com/help-32.html
新帐号，选择前面的网站不能提交 | 回复到以前了
查看物流
付款成功后样式修改 |  | gotopay.php
门店前面加编号，按编号排序，弄一个默认地址，不需要每次都选门店 | 可以通过查看是否有订单，如果有的话，查找地址，并赋给他，没有就默认 | http://www.yunmayi.com/cart/cartconfirm.html
订单编号不要截取，全显示，在下面加一个显示物流状态的功能,显示总订单，点进去是订单详情，订单详情下面要显示地址，参考手机淘宝 |  | http://www.yunmayi.net:8083/Default.aspx?BillNo=1000012447
手机App生成一个空的订单，多生成的
满返蚂蚁盾 |  | 修改
手机团购 |  | 重新添加
隐私政策 | 点击我的云蚂蚁出现隐私政策,那个默认同意的不要了，注册的也改成那样，如果同意就跳转
改楼层内容 | 后台添加，前台调用 | 9.15 陆毅
手机注册协议 | 完成 | 9.15 金星
活动页面 | 完成，简直是完美，不过代码还可以简化 | 9.13下午，戴丽娟
2014/8/10加班
2014/8/17加班
2014/9/6加班
测试帐号yunmayi002 | 密码yunmayi002